## Sprint Burndown Chart
[7 empty] | Date | 2021-12-30 | Week | 6 | Group | 27
THE SPRINT BURNDOWN CHART
|  |  |  | Sprint Identification | 1 |  | Current Day | 2021-12-30
|  |  |  | Total Estimated Sprint Backlog | 56.5 | hrs | Average Work / Day | 5.1 | hrs
| Actual Work |  |  | 0.8
Day | Done | Accum | Total - Done | Ideal Work Remaining
1 | 0 | 0 | 22.5 | 56.5
2 | 0 | 0 | 22.5 | 51.4
3 | 0 | 0 | 22.5 | 50.6
4 | 0 | 0 | 22.5 | 49.8
5 | 0 | 0 | 22.5 | 49
6 | 0 | 0 | 22.5 | 48.2
7 | 0 | 0 | 22.5 | 47.4
8 | 0 | 0 | 22.5 | 46.6
9 | 0 | 0 | 22.5 | 45.8
10 | 0 | 0 | 22.5 | 45
11 | 0 | 0 | 22.5 | 44.2
12 | 0 | 0 | 22.5 | 43.4
13 | 0 | 0 | 22.5 | 42.6
14 | 0 | 0 | 22.5 | 41.8
15 | 0 | 0 | 22.5 | 41
16 | 0 | 0 | 22.5 | 40.2
17 | 0 | 0 | 22.5 | 39.4
18 | 0 | 0 | 22.5 | 38.6
19 | 0 | 0 | 22.5 | 37.8
20 | 0 | 0 | 22.5 | 37
21 | 0 | 0 | 22.5 | 36.2
22 | 0 | 0 | 22.5 | 35.4
23 | 2 | 2 | 20.5 | 34.6
24 | 0 | 2 | 20.5 | 33.8
25 | 0 | 2 | 20.5 | 33
26 | 6 | 8 | 14.5 | 32.2
27 | 8 | 16 | 6.5 | 31.4
28 | 4 | 20 | 2.5 | 30.6
29 | 2 | 22 | 0.5 | 29.8
30 | 0.5 | 22.5 | 0 | 29
Note on F7: sprint 1,2 or 3 -Vasco Amaral
Note on E8: Total of the estimated hours of the tasks -Vasco Amaral
Note on F8: Fill in the total hours estimated -Vasco Amaral
Note on E11: Auxiliary calculations for the plot -Vasco Amaral