## Sprint Burndown Chart
[7 empty] | Date | 2021-12-06 | Week | 3 | Group | 27
THE SPRINT BURNDOWN CHART
|  |  |  | Sprint Identification | 1 |  | Current Day | 2021-12-06
|  |  |  | Total Estimated Sprint Backlog | 60 | hrs | Average Work / Day | 5.5 | hrs
| Actual Work |  |  | 1.8
Day | Done | Accum | Total - Done | Ideal Work Remaining
1 | 0 | 0 | 53 | 60
2 | 0 | 0 | 53 | 54.5
3 | 0 | 0 | 53 | 52.7
4 | 0 | 0 | 53 | 50.9
5 | 0 | 0 | 53 | 49.1
6 | 0 | 0 | 53 | 47.3
7 | 0 | 0 | 53 | 45.5
8 | 0 | 0 | 53 | 43.7
9 | 0 | 0 | 53 | 41.9
10 | 0 | 0 | 53 | 40.1
11 | 0 | 0 | 53 | 38.3
12 | 0 | 0 | 53 | 36.5
13 | 0 | 0 | 53 | 34.7
14 | 0 | 0 | 53 | 32.9
15 | 0 | 0 | 53 | 31.1
16 | 0 | 0 | 53 | 29.3
17 | 0 | 0 | 53 | 27.5
18 | 0 | 0 | 53 | 25.7
19 | 0 | 0 | 53 | 23.9
20 | 0 | 0 | 53 | 22.1
21 | 0 | 0 | 53 | 20.3
22 | 5 | 5 | 48 | 18.5
23 | 10 | 15 | 38 | 16.7
24 | 4 | 19 | 34 | 14.9
25 | 3 | 22 | 31 | 13.1
26 | 4 | 26 | 27 | 11.3
27 | 4 | 30 | 23 | 9.5
28 | 10 | 40 | 13 | 7.7
29 | 8 | 48 | 5 | 5.9
30 | 5 | 53 | 0 | 4.1
Note on F7: sprint 1,2 or 3 -Vasco Amaral
Note on E8: Total of the estimated hours of the tasks -Vasco Amaral
Note on F8: Fill in the total hours estimated -Vasco Amaral
Note on E11: Auxiliary calculations for the plot -Vasco Amaral